2023年度“海南省优化营商环境工作”

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅关于印发《进一步做实做强海南省优化营商环境工作专班方案》的通知（琼厅字[2021]53号）要求，为加快打造法制化、国际化、便利化的营商环境和公开、透明、可预期的市场环境，全力把营商环境打造成海南的“金饭碗”和核心竞争力，进一步做实做强优化海南营商环境工作，确保高质量高标准推进海南自由贸易港建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：按照党中央、国务院关于海南自由贸易港建设和优化营商环境的决策部署，深入贯彻落实中央12号文件和中央8号文件精神，牢固树立“营商环境就是金饭碗”的理念，开展创一流营商环境大会战，用更大的决心，更实的举措加快提升营商环境便利度，切实解决市场主体反映的突出问题，塑造海南自由贸易港一流营商环境的新形象。力争到2024年，营商环境投诉问题存量基本消除、增量有效遏制，市场主体总体评价整体性好转；到2025年，营商环境便利度大幅提升，在国家评价中总体上达到国内一流水平。

当年年度目标完成情况：报告、方案验收合格个数=2个、公众号发布消息数量≥50条、评估评价报告、方案=2个、培训人员合格率≥90%、主流媒体报道次数≥20次、官方网站点击量≥15万次。项目绩效指标设定合理，项目年度预算绩效目标达到总体预期。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

首先由各处室提出项目建设的背景、主要内容以及测算明细，结合省财政厅对于预算编制的有关要求，提交我厅厅长专题会审议，并根据会议要求将预算完善后提交厅党组会审议，审议通过后正式上报预算。

（二）项目资金到位情况

“海南省优化营商环境工作”项目年初预算数为2000万元，调减136万元，全年实际下达预算数为1864万元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：实际下达预算数为1864万元，实际支出总额1669.95万元，预算执行进度89.59%。

2023年总支出1669.95万元，其中主要是委托业务费支出1338.37万元，办公经费支出180.72万元，设备购置支出13.94万元，其他商品服务支出42.64万元，培训类支出88.99万元、维修（护）费支出5.27万元等。

本项目经费严格按照省本级2023年度财政预算执行，认真做好各项工作，秉持“厉行节约、反对浪费”原则，合理使用各种经费，保障我厅各项活动有序开展。

（四）项目资金管理情况

2023年我部门新成立，厅本级没有编制年初预算。“海南省优化营商环境工作”项目2023年年初预算编制在省政府办公厅本级，根据机构改革后的工作职责职能划分，年间将此项目预算从省政府办公厅划转至我厅。

2023年我厅成立后，根据省财政厅对单位内控制度的建设的相关要求，我厅印发了《海南省营商环境建设厅财务管理办法》、《海南省营商环境建设厅政府采购管理办法》等规章制度。该项目严格按照我厅相关规章制度执行，且严格按照项目计划安排以及实际情况开支，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目由我厅各处室组织实施，严格按照“谁主管谁负责”的原则，明确项目管理和实施的具体责任人。强化资金使用和监督，包括资金使用前预算和计划的审核和监督，经费使用后支出内容的真实性、合理性和合法性的审核和监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

（二）项目管理情况

- 项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、证明人和负责领导审批，省国库支付局会计核算站审核后支付。重大经费支出均由厅长办公会审议、厅务会审议、厅党组会审议。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算初始金额2000万元，实际到位资金1864万元，实际使用资金1669.95万元，实际使用资金小于预算初始金额。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目预算初始金额2000万元，实际到位资金1864万元，实际使用资金1669.95万元，结余194.05万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目实施进度

本项目各部分内容已经按照时间节点组织实施完成，年终无结转。

（2）项目完成质量

本项目在开展工作前都制订了详细的实施方案，进行充分的筹备工作；项目实施过程中，每项任务都细化到处室及个人，确保每个环节进展有序；每项活动结束后，积极总结经验，做好相关文档的存档备案。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目严格按照工作计划要求，及时完成各项活动与服务工作任务及目标，项目达成预期目标。

产出指标：报告、方案验收合格个数9个，比年度指标值多7个；公众号发布消息数量1021条，比年度指标值多971条；评估评价报告、方案7个，比年度指标值多5个；培训人员合格率100%，比年度指标值高10%。

效益指标：主流媒体报道次数500次，比年度指标值多480次；官方网站点击量26.2万次，比年度指标值多11.2万次。

（2）项目实施对经济和社会的影响

①坚持把“整体性协同”作为营商环境建设的重要方法，全面打造协同联动的工作格局。一是坚持高位推动工作机制。持续完善省委优化营商环境领导小组例会机制，分类召开营商环境“一体四面”专项调度会，研究推动一批跨部门、跨层级、跨区域的改革事项。二是推动“一体四面”快速融合。顺利完成省营商环境建设厅的组建，统筹推进营商环境、政务服务、数据共享、社会信用“一体四面”工作。滚动出台制订40多项管理制度，保障了厅机关高效顺畅运行。三是完善纵向协同机制。推动18个市县（不含三沙）营商环境建设局挂牌成立，组织市县局领导开展多类型专题培训，确保在理念、方向和业务等方面上下协同。

②坚持把“打基础、利长远”作为营商环境建设的重要抓手，全面夯实诚信海南和政府数字化转型“两大基础”。一是加强顶层设计。推动实施政府数字化转型“强基提能”五项攻坚行动和自贸港封关运作信用建设攻坚行动，确立诚信海南“4231”总体框架，诚信海南和政府数字化转型的顶层设计更加清晰，实施路径更加明确，具体抓手更加有力。二是推动政府数字化转型。全面开展标准体系建设、数据共享、流程再造、架构优化攻坚，“海政通”用户激活数、活跃率大幅提升，数据产品超市已汇聚千亿级数据资源，大幅提升了“一网通办”“一网协同”“一网监管”“一网统管”水平。三是强化应用场景建设。围绕封关运作进一步深化“信用+”场景建设，全面支撑“五自由便利一安全有序流动”，目前第一批百个信用场景总体进度已达80%。“信用+免审”改革在27个行政许可事项中探索推行。四是推动信用示范建设。海口市成功创建全国信用示范区，“审管法信”“信用+免审”“信用承诺制”等创新案例为全国提供了海南样本，相关工作得到国家发改委的肯定。

③坚持把“改革创新”作为营商环境优化的主要动力，全面提升制度集成创新质效。一是自贸港特色的营商环境评价体系更加健全。构建海南特色的“18+6+N”评价体系，建立重要指标动态抓取和无感监测机制，开展年度评价和季度无感监测，滚动推出提升措施清单365个，推动以评促改、以评促优。二是制度集成创新质效大幅提升。大力实施“9+13”项跨领域系统集成创新和重点环节改革任务，推动“项目直通车”服务机制改革首单落地澄迈老城科技新城，工程建设审批速度列全国重第九，“证照分离”改革实行涉企告知承诺事项数量全国第一。三是改革创新氛围更加浓厚。首批5个市县、3个园区获得省级营商环境示范市县（园区）称号，累计在全省推广实施四批37个优化营商环境示范案例，“领跑者”示范带动、“跟跑者”踊跃赶超，互促共进的氛围更加浓厚。

④坚持把“效能政府建设”作为营商环境建设的重要抓手，全面提升政务服务水平。一是深入推进政务服务改革。推出政务服务“零跑动”、准入即准营、极简审批等一批具有海南特色的标志性改革项目。规范全省“未办成事”协调服务窗口运行。累计完成政务服务事项精细化梳理成果应用949个，归集电子证照354类3863万件，“一件事一次办”累计办件超300万件，全省政务服务事项的网办率超过90%。二是深入实施政务服务“双十百千”工程。多渠道收集梳理企业和群众“急难愁盼”问题，集中攻坚破解办事堵点难点，政务服务效能持续提升。以“高效办成一件事”为目标，优化提升服务主题41个，新增上线20个，实现一批智能无感“一件事”服务。三是升级完善省“互联网+监管”系统。强化审批、监管、执法、信用四个领域数据共享和业务协同，将“审管法信”一体联动制度推广至全省18个市县（除三沙市）。将监管事项标准化梳理成果应用到“互联网+监管”系统，打通系统与海易办及综合行政执法平台的对接，实现办件数据的互联互通。

⑤坚持把“企业和群众满意”作为营商环境建设的出发点和落脚点，全面打造企业服务品牌。一是打造自贸港“总客服”。整合营商环境问题受理平台、12345便民服务热线，在全国政务热线服务质量评估中，海南在全国名列前茅，12345热线标准化建设被纳入国家试点。截至2023年底，受理平台累计收到营商环境问题投诉件7695件，已办结7337件，办结率95.35%。二是开展推动规上企业高质量发展大调研大服务专项行动。选取规模以上、专精特新等企业1418家，共计收集问题2476件，办结率98.22%、办成率83.56%。形成32个服务案例，得到中央主题教育第十一指导组的肯定，取得积极的社会反响。三是常态化开展企业服务活动。开展省领导“政企面对面”早餐会、外资企业座谈会、“营商老爸茶”“我陪群众走流程”等政企沟通交流活动。

4.项目的可持续性分析

从此项目活动组织开展情况来看，资金、人员落实到位、管理规范，责任明确，成效明显。本项目开展也是落实优化营商环境政策的现实需要，具有很强的可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目严格按照工作计划要求，及时完成各项活动与服务工作任务及目标，项目绩效目标达到预期效果。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.在业务方面

下一步，我厅将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将认真贯彻落实省委、省政府关于优化营商环境决策部署，对照2025年营商环境总体达到国内一流水平的目标要求，以群众和经营主体满意度为导向，以降低制度性交易成本为核心，以诚信建设为抓手，以政府数字化转型为手段，坚决打好营商环境攻坚战，深入谋划一批跨部门、跨层级、跨区域的制度集成创新项目，打造一批立得住、叫得响、有成效的标志性改革创新成果，确保营造国内一流营商环境的工作目标如期实现，为自贸港建设再创佳绩、再立新功。

- 一是加快提升营商环境整体水平。重点围绕准入即准营、贸易投资自由便利、效能政府、智慧海南、诚信海南等营商环境重点领域，加强制度集成创新，形成具有海南自贸港特色的标志性改革成果。大力推进营商环境示范市县（园区）建设。聚焦“小环境”“小切口”领域打造一批全国一流营商环境标杆示范园区。不断完善海南自由贸易港营商环境评价指标体系，逐项指标对标对表，滚动制定优化提升措施。

二是加快提升政务服务效能。强化“好办”“易办”服务攻关，深入开展政府数字化转型“强基提能”五项攻坚行动，政务服务“零跑动”可办率不少于95％，可办事项使用率不少于80％。大力推进“一件事一次办”“全省通办”改革。建立政务服务事项“易办”监测体系。深化行政审批制度改革。推动出台《海南自由贸易港极简审批条例》。深化“证照分离”改革，推动扩大一批改革事项清单。推动“一照多址”与“一证多址”协同改革。持续深化“一站式”服务能力。提升公共服务供给能力。

三是加快推进“诚信海南”建设。深入推进信用“一张网”建设，加强信用信息归集、共享、公开和应用，与海易办、海南省综合行政执法平台实时对接共享“双公示”信息。推动与长三角、珠三角等区域信用信息共享联动，探索推进海南征信信息与海关AEO等企业服务衔接应用，加强信用监管。持续推进百个信用应用场景建设，2024年新增20个以上应用场景，持续推进48个以上封关运作信用场景建设。加强信用信息分级分类共享应用，推动“互联网+监管”系统与“双随机、一公开”平台互联互通。打造海南特色信用典型案例，力争各城市信用监测排名进入全国前20%。

- 四是加快推进数字政府建设。提升“三网”服务支撑能力。优化升级“海易办”平台，升级完善“海政通”平台，加速推进机关内部“零跑动”改革，推动“互联网+监管”系统与社管平台全面互通，持续扩大“审管法信”一体联动机制。深入推进“海易办”平台用户画像服务，持续完善“企业码”“个人码”用户体系建设。打造系列特色智慧场景应用，构建50个智慧监管场景，新增10个信用分级分类监管事项，开展至少10个综合监管场景建设，实施一批非现场执法场景，全面推广应用“监管码”。系统谋划推进数字化政府建设规划及项目，打造20个政务服务信息化协同服务场景，形成5个以上全国有影响力的政府数字化转型典型案例。

- 五是优化营商环境企业服务工作。优化“自贸港为您来服务”品牌创建，常态化长效化推动规上企业高质量发展大调研大服务专项行动、“我陪群众走流程”等活动，完善企业服务专员机制。建立营商环境建设奖，完善营商环境示范市县（园区）评定，加强示范案例收集发布推广。深化“自贸港请您来投诉”机制，建立“12345+网格化+直通联办”制度，推行涉企活动统筹监测系统，实现“有事必应、无事不扰”。建立健全问题库、点子库、案例库、项目库“四库”制度，完善“一个问题”到“一类问题”研究机制。

- 六是理顺市县营商环境建设局体制机制。联合多部门参与的联合调研组对全省市县营商环境建设局开展实地调研，研究解决体制机制问题。常态化开展厅领导包联市县活动，加强对市县营商环境局的业务指导。组织开展营商环境领域业务能力提升专项行动，努力提升市县营商环境干部队伍素质。

2.在预算编制和执行方面

我厅将加强项目预算编制的准确性、科学性和项目预算执行。厅本级在编制预算时要结合部门所担负的工作职责和任务，统筹考虑预算编制的可行性，加强项目的调研、论证，尽量减少项目漏报和调整，进一步增强预算编制的准确性、科学性，确保项目按预算进度有序进行。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.财务管理主要成效

（1）切实抓好部门预算编制和预算执行工作。一是预算编制更加规范。按照省财政厅的部署，严把预算编制质量关，切实做到论证不通过的预算项目坚决不报，条件不成熟的项目坚决暂缓执行，避免预算安排的随意性，提高部门预算的科学化和精细化。在部门预算下达后，我厅采取多种措施，强力推进预算执行进度，办公室每月倒排支出进度表，按时通报各处室支出进度。

（2）开展预算项目绩效评价工作。根据省财政厅要求，组织开展了2023年厅本级整体支出绩效评价工作，并指导下属预算单位开展绩效评价工作。

（3）完善内部控制管理制度。我厅根据行政单位内部控制管理办法要求及不相容岗位相分离的原则，建立健全财务内控制度，明确各岗位的职责，实行各司其职、各负其责。出台了《海南省营商环境建设厅财务管理办法》、《海南省营商环境建设厅政府采购管理办法》、《海南省营商环境建设厅公务车辆管理办法》等一系列制度，厅本级在加强自身内控制度建设的同时也指导下属单位修订其财务管理办法。

（4）资产管理情况。一是建立、健全固定资产组织机构、规章制度。实行统一领导，归口管理，分级负责，责任到人的管理责任机制。二是建立、健全各部门固定资产的账、卡，做到资产“家底”清，产权关系明，账目登记合适，日常管理规范。三是对国有资产的监督检查固定资产实行定期清查与盘点，提高固定资产的利用率，逐步实现固定资产管理与预算管理相衔接，与经常性财务管理相结合。四是充分利用省财政厅配置的资产管理系统，采用信息化方式来管理资产，防止资产的前清后乱，使单位能及时、全面的掌握国有资产的总体情况，增加资产管理的透明性。

2.财务管理存在问题与改进措施

因我厅是2023年新成立单位，2023年前期项目预算执行进度较慢，预算执行的及时性和均衡度有待提高。主要原因一是2023年我部门新成立，前期申请开设银行账户、开设账套直至省财政厅批复需要时间；二是我部门没有编制2023年年初预算，年间根据职责职能从各涉改单位划转预算至我厅本级，前期与各涉改单位以及省财政厅沟通协调划转预算事宜需要时间，待预算到位时已接近年中；第三是人员陆陆续续调入，直至年中时人员才基本到位，人员从刚接手到熟悉项目再到开展项目需要时间，因此很多项目启动较晚。为加快预算执行进度，我们倒排项目完成时间表，严格按照项目支出计划推进项目。